### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo:	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastupuje:	JUDr. Milan Petrilák, primátor

IČ:	00261891

DIČ:	CZ00261891

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	430043/2700

(dále jen “objednatel“)

a

sídlo:

adresa pro doručování:

IČ:

DIČ:

zastupuje:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

- Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování Změny č. 5 Územního plánu Chomutov (dále jen ZUP5) a Územní studie revitalizace Chomutovky a veřejného prostranství před obchodním domem Chomutovka (dále jen ÚS CV). Součástí díla je též zpracování úplného znění Územního plánu Chomutov po vydání 5. změny a součinnost při projednávání změny územního plánu. Předmět plnění je blíže popsán v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy.

- Dílo se skládá ze 4 níže uvedených částí, přičemž pro účely této smlouvy každá z uvedených částí bude předávána a placena samostatně:

- Etapa - Část díla A: Schválená a registrovaná ÚS CV.

V rámci této etapy zhotovitel zpracuje návrh ÚS CV (textová část + příslušné výkresy), která bude projednána v souladu s obsahem zadání (příloha č. 1) a předána pořizovateli k registraci do evidence územně plánovací činnosti - národní geoportál územního plánování (formou zaslání v elektronické podobě ve formátech v souladu s obsahem zadaní ÚS CV).

ÚS bude předána v digitální formě v souladu se standardizací dle stavebního zákona a příslušných vyhlášek), ve strojově čitelném formátu, i formátu PDF (s autorizačním razítkem zpracovatele) a ve vektorovém formátu, v souladu s vyhláškou č. 157/2024 Sb. a jejích příloh.

- Etapa - Část díla B: Návrh ZUP5 pro společné jednání a veřejné projednání.

V rámci této etapy zhotovitel zpracuje návrh ZUP5 (textová část + příslušné výkresy), který projedná s objednatelem (formou zaslání v elektronické podobě ve formátech *pdf a *doc a následného projednání v rámci kontrolního dne dle čl. VI této smlouvy) a podle připomínek objednatele dílo upraví.

Výstupem této etapy bude zhotovitelem zpracovaný návrh ZUP5 pro společné jednání a veřejné projednání v 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na kompaktním disku CD/DVD, jejichž dokončením a předáním se tato část díla považuje za provedenou.

- Etapa - Část díla C: Úprava návrhu ZUP5 k projednání v zastupitelstvu statutárního města Chomutova

V rámci této etapy zhotovitel:

  - Provede výklad ZUP5 na jednom sloučeném společném jednání a veřejném projednání (dále společně též jen „veřejné projednání“) v termínu stanoveném objednatelem,

  - následně v případě potřeby na pokyn objednatele upraví návrh, včetně odůvodnění dle došlých stanovisek, připomínek a vyjádření (pokud by se mělo jednat o takové úpravy, které si vyžádají opakované projednání, nejsou takové případné úpravy součástí díla a musely by být objednány jako vícepráce),

c) 	upravený návrh ZUP5, včetně odůvodnění předá v 1x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na kompaktním disku CD/DVD objednateli (čímž bude tato část díla považována za provedenou) pro účely předložení zastupitelstvu statutárního města Chomutova ke schválení.

- Etapa - Část díla D: Úplné znění dokumentace k ZUP5

Po schválení návrhu ZUP5 v zastupitelstvu statutárního města Chomutova zhotovitel vypracuje a předá objednateli následující (čímž bude tato část díla považována za provedenou):

- Znění zastupitelstvem statutárního města Chomutova schválené ZUP5 v 1x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na kompaktním disku CD/DVD,

- úplné znění Územního plánu Chomutov po zapracování ZUP5 v 2x paré v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě na kompaktním disku CD/DVD, a to výrokovou část (textová část + grafická část) a z odůvodnění koordinační výkres,

- datový soubor ZUP5 a úplného znění územního plánu Chomutov 2x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě na CD/DVD v jednotném standardu dle platné legislativy.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s požadavky Stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a  v souladu s vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, v platném znění.

III. Cena díla

- Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná a činí celkem:

Cena celkem bez DPH:				,-Kč

DPH 21 %					,-Kč

Cena celkem s DPH				,-Kč

Z toho:

za část díla A (Územní studie revitalizace Chomutovky a veřejného prostranství před obchodním domem Chomutovka):

Cena bez DPH:	 				 ,-Kč

DPH 21 % 					 ,-Kč

Cena s DPH 					 ,-Kč

za část díla B (návrh pro společné jednání a veřejné projednání):

Cena bez DPH:					,-Kč

DPH 21 % 					,-Kč

Cena s DPH 				,-Kč

za část díla C (úprava k projednání v ZM):

Cena  bez DPH:	 				,-Kč

DPH 21 % 					,-Kč

Cena s DPH 					,-Kč

za část díla D (úplné znění):

Cena bez DPH:	 			 	,-Kč

DPH 21 % 					 ,-Kč

Cena s DPH 				 	,-Kč

- Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré standardní předvídatelné náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

- V případě nepředvídatelných změn (opakované veřejné projednání, změna zadání), které nejsou na straně zhotovitele, budou případné vícepráce řešeny dohodou ve formě dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

- Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla k jednotlivým částem takto:

- část díla A: provedením části díla A, tj. dokončením části díla A jejím předáním objednateli

- část díla B: provedením části díla B, tj. dokončením části díla B a jejím předáním objednateli

- část díla C: provedením části díla  C, tj. dokončením části díla C a jejím předáním objednateli

- část díla D: provedením části díla D, tj. dokončením části díla D jejím předáním objednateli

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu každé části díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne, kdy zhotoviteli vznikl nárok na její zaplacení podle předchozího odstavce. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost částky fakturované zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

- Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

- Dílo bude prováděno u zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění jednotlivých částí díla takto:

- Část díla A: bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení části díla A

- Část díla B: bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení části díla B

- Část díla C:

- výklad ZUP5 na veřejném projednání – v termínu stanoveném objednatelem

- úprava návrhu – bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení úprav návrhu po veřejném projednání

- Část díla D: bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení části díla D.

- Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla řádně dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

- Část díla A: nejpozději do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení zpracování ÚS CV.

- Část díla B: nejpozději do 8 týdnů od doručení výzvy objednatele k zahájení zpracování návrhu ZUP5 po schválení ÚS v zastupitelstvu statutárního města Chomutova.

- Část díla C: upravený návrh ZUP5 pro schválení v zastupitelstvu: nejpozději do 4 týdnů od výzvy objednatele k zahájení úprav návrhu po veřejném projednání.

- Část díla D: nejpozději do 4 týdnů od výzvy objednatele k zahájení provádění části díla C učiněné po schválení vydání změny územního plánu v zastupitelstvu statutárního města Chomutova.

- Zhotovitel bere na vědomí, že ZUP5 je pořizována na žádost žadatele o změnu územního plánu, tedy nikoliv objednatele, a je podmíněna úhradou nákladů ze strany žadatele. Smluvní strany sjednávají, že objednatel není povinen vyzvat zhotovitele k zahájení provádění kterékoliv části díla a je oprávněn od smlouvy nebo její části kdykoliv odstoupit, a to zejména, nikoliv však výlučně tehdy, odvolá-li žadatel o změnu územního plánu svůj požadavek na ZUP5 nebo neuhradí-li řádně a včas náklady na pořízení změny.

- Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy a v případě, kdy je vyžadováno průběžné projednání díla s objednatelem, aby zohlednil čas, který je k tomu potřeba, zejména pokud jde o prostudování a posouzení předkládaných dokumentů a dále pokud jde o procesní pravidla a lhůty týkající se předkládání materiálů k projednání v zastupitelstvu a radě statutárního města Chomutova. S těmito pravidly je objednatel povinen zhotovitele seznámit.

- Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména pokud jde o jeho vyjádření a včasné sjednávání termínů projednávání ZUP5 s dotčenými orgány a veřejností. V případě, že je třeba schválení v zastupitelstvu města, je objednatel povinen včas předložit příslušný materiál, obdrží-li jej od zhotovitele včas. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím této součinnosti se prodlužuje lhůta pro provedení příslušné části díla.

VI. Podmínky provádění díla

    - V průběhu provádění každé části díla je zhotovitel povinen účastnit se osobně kontrolních dnů v sídle objednatele, jejichž výstupem bude vždy oboustranně podepsaný zápis o stavu realizace díla, který vyhotoví zhotovitel.

    - Objednatel je povinen informovat písemně, či elektronicky zhotovitele o termínu konání kontrolního dne minimálně 5 pracovních dní dopředu. Kontrolní dny proběhnou minimálně jednou v průběhu provádění každé jednotlivé části díla, případně častěji dle potřeby.

Podle potřeby a požadavků objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se konzultací s relevantními subjekty, a to zejména s vedením statutárního města Chomutova a s dotčenými orgány státní správy. Bude-li to možné, sloučí se termín konzultace s kontrolním dnem.

VII. Předání a převzetí díla

- Po dokončení díla/části díla je zhotovitel povinen fyzicky dílo předat objednateli v sídle objednatele a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání části díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem a zaslat mu spolu s výzvou výstupy příslušné části díla v elektronické podobě k prostudování.

- O předání a převzetí díla/části díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla/části díla.

- Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předání a převzetí části díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Dílo jako celek se považuje za dokončené a předané dokončením a předáním všech částí díla.

Zhotovitel je povinen zpracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci jak v tištěné, tak i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD / DVD nosiči ve strojově čitelných formátech texty *doc, *pdf, a dále výkresovou část  ve vektorové formě v souladu s vyhláškou č. 157/2024 Sb a jejích příloh, tzn.  v jednotném standardu dle platné legislativy.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

    - Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to pro každou část díla od okamžiku jejího předání objednateli do uplynutí doby 24 měsíců od předání díla jako celku objednateli.

    - Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

IX. Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.

- V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

- Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením části díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla vč. DPH.

- Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

- Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

- Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením části díla považují za podstatné porušení povinnosti.

- Zhotovitel má právo odstoupit od dosud nezahájené části smlouvy, nevyzve-li jej objednatel k zahájení provádění částí díla:

a) část díla B: do 3 měsíců od schválení ÚS CV v zastupitelstvu statutárního města Chomutova

b) část díla C:

- výklad ZUP na veřejném projednání – do 6 měsíců od předání a převzetí části díla B,

- úprava návrhu – do 6 měsíců od veřejného projednání, nejpozději však do 31.3.2026

c) část díla D – do 3 měsíců od schválení vydání změny územního plánu v zastupitelstvu statutárního města Chomutova, nejpozději však do 01.09.2026.

XI. Další práva a povinnosti

- Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

- Zhotovitel zpracuje dílo tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou. Zhotovitel dává objednateli oprávnění dílo po jeho převzetí neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím osobám, a to zejména pro účely, pro které bylo vytvořeno, tedy pro třetí osoby jako podklad pro zpracování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů a následné či jiné dokumentace ve vztahu s vlastními realizacemi staveb v daném území. Zhotovitel souhlasí s tím, že dokumentaci bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, upravovat a užívat pro veškeré své a veřejné potřeby.

- Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

XII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

- O uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Milan Petrilák, primátor statutárního města Chomutova, a to v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023 - 47 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27.2.2024.

- Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

- Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Zadání Územní studie revitalizace Chomutovky a veřejného prostranství před obchodním domem Chomutovka

Příloha č. 2. Zadání změny č. 5 schválené v zastupitelstvu města pod číslem usnesení č. 198/24 ze dne 18.11.2024

V Chomutově dne .................			V ……………….  dne ……………………..

……………………………………………………				…………….……………………………………

za objednatele							za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

JUDr. Milan Petrilák, primátor