## ZŠ NA PŘÍKOPECH
Harmonogram realizace stavebních prací "INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV"
Stavba: | Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a AV technikou v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích základních škol v Chomutově | Základní škola Školní 1480, Chomutov - budova ul. Školní | [49 empty] | Cena celkem
Od data podle protokolu o předání a převzetí staveniště (předpoklad zahájení 25. 5. 2018)
| Týden realizace stavby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
pozn. lze přidávat řádky ke stavebním objektům
SO_03A | Odborná učebna komunikace v cizích jazycích s vazbou na digitální kompetence – počítačová a audiovizuální technika | [50 empty] | 0
DOPLŇ ČINNOSTI 01
SO_03B | Odborná učebna přírodní vědy - fyzika - počítačová a audiovizuální technika | [50 empty] | 0
DOPLŇ ČINNOSTI 01
SO_10 | Konektivita - aktivní prvky - dodávky + implementace | [50 empty] | 0
DOPLŇ ČINNOSTI 01
SO_11 | Strukturovaná kabeláž – dodávky + implementace | [50 empty] | 0
DOPLŇ ČINNOSTI 01
Vyklizení staveniště a předání stavby
| CENA CELKEM | [50 empty] | 0