## Harmonogram
Předpokládaný HARMONOGRAM díla - pro zdárné dokončení I. etapy díla - předpoklad pro kapacitní potřeby dodavatele.
Projekt: EPS a SNK
DS Chomutov - DOZP a DPS | Doba trvání v týdnech | Návaznost | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20 | [6 empty] | 2018-08-27 | [6 empty] | 2018-09-03 | [6 empty] | 2018-09-10 | [6 empty] | 2018-09-17 | [6 empty] | 2018-09-24 | [6 empty] | 2018-10-01 | [6 empty] | 2018-10-08 | [6 empty] | 2018-10-15 | [6 empty] | 2018-10-22 | [6 empty] | 2018-10-29 | [6 empty] | 2018-11-05 | [6 empty] | 2018-11-12 | [6 empty] | 2018-11-19 | [6 empty] | 2018-11-26 | [6 empty] | 2018-12-03 | [6 empty] | 2018-12-10 | [6 empty] | 2018-12-17 | [6 empty] | 2018-12-24 | [6 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 2019-01-07 | [6 empty] | 2019-01-14 | [6 empty] | 2019-01-21 | [6 empty] | 2019-01-28 | [6 empty] | 2019-02-04
 | time axis 2018-08-06 to 2019-02-10
Činnost | time axis 2018-08-06 to 2019-02-10
Příprava pro projekt DOZP - zařízení staveniště | 1 | bar: 2018-08-06 to 2018-08-10
Montáž kabelových rozvodů DOZP | 5 | bar: 2018-08-13 to 2018-08-17; 2018-08-20 to 2018-08-24; 2018-08-27 to 2018-08-31; 2018-09-03 to 2018-09-07; 2018-09-10 to 2018-09-14
Montáž technologie EPS - v DOZP | 4 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-21; 2018-09-24 to 2018-09-27; 2018-10-01 to 2018-10-05; 2018-10-08 to 2018-10-12
Programovací práce, uvádění do provozu | 2 | bar: 2018-10-15 to 2018-10-19; 2018-10-22 to 2018-10-26
Vystavení příslušných protokolům zaškolení, vydání projektové dokumentace skuečného provedení uvedení do zkušebního provozu | 1 | bar: 2018-10-29 to 2018-11-02
Celkem realizace DOZP v týdnech | 13
Příprava pro EPS a SNK pro DPS | 1 | bar: 2018-08-06 to 2018-08-10
Montáž kabelových rozvodů EPS a SNK v 8 NP | 2 | bar: 2018-08-13 to 2018-08-17; 2018-08-20 to 2018-08-24
Montáž kabelových rozvodů EPS a SNK v 7 NP | 2 | bar: 2018-08-27 to 2018-08-31; 2018-09-03 to 2018-09-07
Montáž kabelových rozvodů EPS a SNK v 6 NP | 2 | bar: 2018-09-10 to 2018-09-14; 2018-09-17 to 2018-09-21
Montáž kabelových rozvodů EPS a SNK v 5 NP | 2 | bar: 2018-09-24 to 2018-09-27; 2018-10-01 to 2018-10-05
Montáž kabelových rozvodů EPS a SNK v 4 NP | 2 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-12; 2018-10-15 to 2018-10-19
Montáž kabelových rozvodů EPS a SNK v 3 NP | 2 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-26; 2018-10-29 to 2018-11-02
Montáž kabelových rozvodů EPS a SNK v 2 NP | 2 | bar: 2018-11-05 to 2018-11-09; 2018-11-12 to 2018-11-16
Montáž kabelových rozvodů EPS a SNK v 1 NP | 2 | bar: 2018-11-19 to 2018-11-23; 2018-11-26 to 2018-11-30
Montáž kabelových rozvodů EPS a SNK v 1 PP | 2 | bar: 2018-12-03 to 2018-12-07; 2018-12-10 to 2018-12-14
Kompletace koncových prvků v celé budově | 3 | bar: 2018-12-17 to 2018-12-18; 2019-01-02 to 2019-01-04; 2019-01-07 to 2019-01-11; 2019-01-14 to 2019-01-18
Programovací práce, uvádění do provozu | 2 | bar: 2019-01-21 to 2019-01-25
Vystavení příslušných protokolům zaškolení, vydání projektové dokumentace skuečného provedení uvedení do zkušebního provozu | 1 | bar: 2019-01-28 to 2019-02-01; 2019-02-04 to 2019-02-08
Celkem realizace DPS v týdnech | 25