## List1
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM
název akce: | Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
druh veřejné zakázky: | stavební práce
druh řízení: | zjednodušené podlimitní řízení
kalendářní dny
2021-08-01 | předání a převzetí staveniště |  | 0
2021-08-15 | Kácení stromů | 14 dní před zahájením stavebních výkopových prací | 15
2021-09-01 | zahájení stavby náměstí + parkoviště (po hlavní sezóně KJ, vstup z Mostecké ulice bude uzavřen) |  | 30
2021-12-15 | 1. milník | parkoviště včetně výsadby stromů a založení štěrkového trávníku ( po tomto datu nebude umožněn vstup na parkoviště, pouze závlahové činnosti směrem ke štěrkovému trávníku | 137
2022-05-31 | předání a převzetí celkového díla |  | 304
2022-06-30 | vydání kolaudačního řízení |  | 30
2022-07-01 | zahájení provozu |  | 30
Řešené území se nachází na východním okraji města Chomutov, u Kamencového jezera, v ul. Mostecká. Na severní straně je místo ohraničeno areálem Kamencového jezera, na jižní straně zasahuje do parkoviště před aquaparkem. Ze západní strany je oblast lemována zelení, stávajícími garážemi a minigolfem, který bude řešený v rámci jiné dokumentace.

## List1 (2)
2021-08-01
2021-08-02
2021-08-03
2021-08-04
2021-08-05
2021-08-06
2021-08-07
2021-08-08
2021-08-09
2021-08-10
2021-08-11
2021-08-12
2021-08-13
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-16
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-19
2021-08-20
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-23
2021-08-24
2021-08-25
2021-08-26
2021-08-27
2021-08-28
2021-08-29
2021-08-30
2021-08-31
2021-09-01
2021-09-02
2021-09-03
2021-09-04
2021-09-05
2021-09-06
2021-09-07
2021-09-08
2021-09-09
2021-09-10
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-13
2021-09-14
2021-09-15
2021-09-16
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-20
2021-09-21
2021-09-22
2021-09-23
2021-09-24
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-09-28
2021-09-29
2021-09-30
2021-10-01
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-04
2021-10-05
2021-10-06
2021-10-07
2021-10-08
2021-10-09
2021-10-10
2021-10-11
2021-10-12
2021-10-13
2021-10-14
2021-10-15
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18
2021-10-19
2021-10-20
2021-10-21
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-25
2021-10-26
2021-10-27
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-02
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09
2021-12-10
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27
2021-12-28
2021-12-29
2021-12-30
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08
2022-01-09
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13
2022-01-14
2022-01-15
2022-01-16
2022-01-17
2022-01-18
2022-01-19
2022-01-20
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12
2022-02-13
2022-02-14
2022-02-15
2022-02-16
2022-02-17
2022-02-18
2022-02-19
2022-02-20
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-23
2022-02-24
2022-02-25
2022-02-26
2022-02-27
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-09
2022-03-10
2022-03-11
2022-03-12
2022-03-13
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21
2022-03-22
2022-03-23
2022-03-24
2022-03-25
2022-03-26
2022-03-27
2022-03-28
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-31
2022-04-01
2022-04-02
2022-04-03
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-08
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22
2022-04-23
2022-04-24
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-28
2022-04-29
2022-04-30
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-12
2022-05-13
2022-05-14
2022-05-15
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-19
2022-05-20
2022-05-21
2022-05-22
2022-05-23
2022-05-24
2022-05-25
2022-05-26
2022-05-27
2022-05-28
2022-05-29
2022-05-30
2022-05-31