### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo:	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastupuje:	JUDr. Marek Hrabáč, primátor

IČ:	00261891

DIČ:	CZ00261891

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov

číslo účtu:	626441/0100

(dále jen “objednatel“)

a

sídlo:

adresa pro doručování:

IČ:

DIČ:

zastupuje:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

- 1. Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování Změny  č. 3 Územního plánu Chomutov (dále jen ZUP3). Součástí díla je též zpracování úplného znění Územního plánu Chomutov po vydání 3. změny a součinnost při projednávání změny územního plánu. Předmět plnění je blíže popsán v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy.

- Dílo se skládá ze čtyř níže uvedených částí, přičemž pro účely této smlouvy se každá z uvedených částí považuje za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně:

- I. Etapa - Část díla A: Návrh ZUP3 pro společné jednání:

aa)V rámci této etapy zhotovitel zpracuje návrh ZUP3 (textová část + příslušné výkresy), který v rozpracovanosti projedná s objednatelem (formou zaslání v elektronické podobě ve formátech *pdf a *doc) a podle připomínek objednatele upraví

ab)Dle odsouhlaseného návrhu ZUP3 zhotovitel zpracuje Rozbor udržitelného rozvoje území (dále RURÚ) včetně posouzení vlivu ZUP2 na životní prostředí (dále SEA)

Výstupem této etapy bude zhotovitelem zpracovaný návrh ZUP3 včetně RURÚ a SEA pro společné jednání ve 2 paré v tištěné podobě a 2x  v elektronické podobě, jejichž dokončením a předáním se tato část díla považuje za provedenou

- II. Etapa - Část díla B: Úprava návrhu ZUP3 k veřejnému projednání

V rámci této etapy zhotovitel:

ba) provede výklad ZUP3 na společném jednání v termínu stanoveném objednatelem

bb) následně v případě potřeby na pokyn objednatele upraví návrh včetně odůvodnění  a RURÚ a SEA dle výsledků společného jednání

bc) upravený návrh ZUP3 včetně RURÚ a SEA předá 2x v elektronické verzi a 2x v  tištěné podobě objednateli (čímž bude tato část díla považována za provedenou) pro účely veřejného projednání

- III. Etapa - Část díla C: Úprava návrhu ZUP3 k projednání v zastupitelstvu

V rámci této etapy zhotovitel:

a) provede výklad ZUP3 na jednom veřejném projednání v termínu stanoveném objednatelem

b) následně v případě potřeby na pokyn objednatele upraví návrh včetně odůvodnění a RURÚ a SEA dle došlých stanovisek, připomínek a námitek (pokud by se mělo jednat o takové úpravy, které si vyžádají opakované veřejné projednání, nejsou takové případné úpravy součástí díla a musely by být objednány jako vícepráce),

c) upravený návrh ZUP3 včetně odůvodnění, RURÚ a SEA předá v elektronické verzi a v 1 tištěné podobě objednateli (čímž bude tato část díla považována za provedenou) pro účely předložení zastupitelstvu ke schválení

- IV. Etapa - Část díla D: Úplné znění dokumentace k ZUP3

Po schválení návrhu ZUP3 v zastupitelstvu vypracuje a předá objednateli (čímž bude tato část díla považována za provedenou):

- znění zastupitelstvem schválené ZU2 včetně RURÚ a SEA v 5 paré v tištěné podobě a 5x v elektronické podobě na CD/DVD

- úplné znění územního plánu Chomutov po zapracování ZUP2 v 5 paré v tištěné podobě a 5x v elektronické podobě na CD/DVD, a to výrokovou část (textová část + výkresy) a z odůvodnění koordinační výkres

- datový soubor ZUP3 a úplného znění územního plánu 4x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě na CD/DVD (datovým souborem se rozumí elektronická verze ZUP3 a úplného znění územního plánu v datovém formátu stanoveném Ústeckým krajem – viz metodika Ústeckého kraje a v souladu s standardizací územního plánování) a dle platné legislativy

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s nabídkou ze dne  …. , v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a  v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a v souladu s novelou vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území v platném znění od 1.1.2023.

III. Cena díla

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná a činí celkem:

Cena celková bez DPH:

DPH 21 %

Cena celková s DPH

Z toho:

za část díla A:

Cena bez DPH:

DPH 21 %

Cena s DPH

za část díla B:

Cena bez DPH:

DPH 21 %

Cena s DPH

za část díla C:

Cena bez DPH:

DPH 21 %

Cena s DPH

za část díla D:

Cena bez DPH:

DPH 21 %

Cena s DPH

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré standardní  předvídatelné náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

3. V případě nepředvídatelných změn (nový stavební zákon, opakované veřejné projednání, změna Zadání), které nejsou na straně zhotovitele, budou případné vícepráce řešeny dohodou ve formě dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

- Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla takto:

a) část díla A: provedením části díla A, tj. dokončením části díla A a jejím předáním objednateli

b) část díla  B: provedením části díla B, tj. dokončením části díla B a jejím předáním objednateli

c) část díla  C: provedením části díla C, tj. dokončením části díla C a jejím předáním objednateli

d) část díla  D: provedením části díla D, tj. dokončením části díla C a jejím předáním objednateli

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu každé části díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne, kdy zhotoviteli vznikl nárok na její zaplacení podle předchozího odstavce. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost částky fakturované zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

- Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1.	Dílo bude prováděno u zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění jednotlivých částí díla takto:

- část díla A:  bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo

- část díla B: - výklad ZUP3 na společném jednání – v termínu stanoveném objednatelem

- úprava návrhu – bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení úprav návrhu po veřejném projednání

- část díla C: - výklad ZUP3 na veřejném projednání – v termínu stanoveném objednatelem

- úprava návrhu – bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení úprav návrhu po veřejném projednání

- část díla D: bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení části díla D

3. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla řádně dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

a) část díla A: nejpozději do xxxx týdnů od podepsání smlouvy. Za konečné předání se považuje okamžik, kdy bude tato část předaná komplet, tedy v dostatečném počtu vyhotovení v elektronické i tištěné verzi.

b) část díla B - upravený návrh ZUP3 pro veřejné projednání: nejpozději do 3 týdnů od výzvy objednatele k zahájení úprav návrhu po společném projednání

c) část díla C - upravený návrh ZUP3 pro schválení v zastupitelstvu: nejpozději do 3 týdnů od výzvy objednatele k zahájení úprav návrhu po společném projednání

d) část díla D: nejpozději do 3 týdnů od výzvy objednatele k zahájení provádění části díla D učiněné po schválení vydání změny územního plánu v zastupitelstvu statutárního města Chomutova

4. Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy a v případě, kdy je vyžadováno průběžné projednání díla s objednatelem, aby zohlednil čas, který je k tomu potřeba, zejména pokud jde o prostudování a posouzení předkládaných dokumentů a dále pokud jde o procesní pravidla a lhůty týkající se předkládání materiálů k projednání v zastupitelstvu a radě města. S těmito pravidly je objednatel povinen zhotovitele seznámit.

5. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména pokud jde o jeho vyjádření a včasné sjednávání termínů projednávání ZUP3  s dotčenými orgány a veřejností. V případě, že je třeba schválení v zastupitelstvu města, je objednatel povinen včas předložit příslušný materiál, obdrží-li jej od zhotovitele včas. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím této součinnosti se prodlužuje lhůta pro provedení příslušné části díla.

VI. Podmínky provádění díla

- V průběhu provádění každé části díla je zhotovitel povinen účastnit se osobně kontrolních dnů v sídle objednatele, jejichž výsledkem bude vždy oboustranně podepsaný zápis o stavu díla a odsouhlasení navrženého řešení, a to v intervalu minimálně jednou za měsíc, případně častěji dle potřeby. Kontrolní den musí předcházet též předání a převzetí každé části díla. Podle potřeby a požadavků objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se konzultací s relevantními subjekty, a to zejména s vedením města, se žadatelem a s dotčenými orgány státní správy. Bude-li to možné, sloučí se termín konzultace s kontrolním dnem.

VII. Předání a převzetí díla

- Po dokončení díla/části díla je zhotovitel povinen fyzicky dílo objednateli v sídle objednatele a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání části díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem a zaslat mu spolu s výzvou výstupy příslušné části díla v elektronické podobě k prostudování.

- O předání a převzetí díla/části díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla/části díla.

- Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předání a převzetí části díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Dílo jako celek se považuje za dokončené a předané dokončením a předáním všech částí díla.

- Zhotovitel je povinen zpracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci jak v tištěné tak i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD / DVD nosiči ve strojově čitelných formátech  texty *doc, *pdf, a dále výkresovou část  v *xls, nebo  *jpg, nebo *shp, nebo *dgn, nebo *dwg a v datovém formátu stanoveném Ústeckým krajem (Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí CAD pro Ústecký kraj v platném znění) a platnou legislativou

- VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1.	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to pro každou část díla od okamžiku jejího předání objednateli do uplynutí doby 24 měsíců od předání díla jako celku objednateli.

2.	Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

IX. Smluvní pokuty

1.	V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

2.	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny příslušné části díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.

3.	V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4.	Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením části díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla vč. DPH.

5.	Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1.	Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

2.	Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením části díla považují za podstatné porušení povinnosti.

3. Zhotovitel má právo odstoupit od dosud nezahájené části smlouvy, nevyzve-li jej objednatel k zahájení provádění částí díla:

a) část díla B: - výklad ZUP na společném jednání – do 6 měsíců od předání a převzetí části díla

A

- úprava návrhu – do 6 měsíců od společného jednání, nejpozději však do

31.10.2023.

b) část díla B: - výklad ZUP na veřejném projednání – do 6 měsíců od předání a převzetí části díla

B

- úprava návrhu – do 6 měsíců od veřejného projednání, nejpozději však do

30.6.2024.

c) část díla C  – do 3 měsíců od schválení vydání změny územního plánu v zastupitelstvu statutárního města Chomutova, nejpozději však do 31.12.2024

XI. Další práva a povinnosti

1.	Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

2.	Zhotovitel zpracuje dílo tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou. Zhotovitel dává objednateli oprávnění dílo po jeho převzetí neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím osobám, a to zejména pro účely, pro které bylo vytvořeno, tedy pro třetí osoby jako podklad pro zpracování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů a následné či jiné dokumentace ve vztahu s vlastními realizacemi staveb v daném území. Zhotovitel souhlasí s tím, že dokumentaci bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, upravovat a užívat pro veškeré své a veřejné potřeby.

3.	Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

XII. Závěrečná ustanovení

1.	Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2.	Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

3.	Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

4.	O uzavření této smlouvy rozhodla Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 673/20 ze dne 21.9.2020.

5.	Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6.	Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

7.  Součástí  této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – zpráva o uplatňování

V  ......................... dne .................		V  ……………………… dne ………………

……………………………………………………				…………….……………………………………

za objednatele							za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

JUDr. Marek Hrabáč, primátor